## Tabla de actividades
Actividad | Descripción | Duración estimada | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Responsable
Investigación Preliminar | Realizar investigación preliminar | 4 días | 2023-07-01 | 2023-07-05 | Analista
Análisis de requisitos | Analizar de requisitos y necesidades | 1 días | 2023-07-02 | 2023-07-03 | Analista
Especificaciones preliminares del software | Que debe hacer y como el software | 2 días | 2023-07-03 | 2023-07-05 | Jefe de Proyecto
Elaboración del presupuesto | Herramientas e insumos necesarios | 1 días | 2023-07-04 | 2023-07-05 | Jefe de Proyecto
Previsión de especificaciones contra presupuesto | Previsión de especificaciones contra presupuesto | 4 días | 2023-07-04 | 2023-07-08 | Analista
Revisión de requisitos y posibles mejoras | Identificación de mejoras previas | 2 días | 2023-07-06 | 2023-07-08 | Jefe de Proyecto
Generación de cronograma | Generación de cronograma | 4 días | 2023-07-07 | 2023-07-11 | Jefe de Proyecto
Aprobación de cliente final | Aprobación de cliente final | 2 días | 2023-07-12 | 2023-07-14 | Jefe de Proyecto
Negociación y confirmación de recursos | Negociación y confirmación de recursos | 4 días | 2023-07-13 | 2023-07-17 | Jefe de Proyecto
Análisis de diseño | Análisis contra especificaciones | 2 días | 2023-07-13 | 2023-07-15 | Analista
Diseño de arquitectura | Como funcionara | 2 días | 2023-07-16 | 2023-07-18 | Analista
Desarrollo de prototipos | Que hará | 4 días | 2023-07-19 | 2023-07-23 | Analista
Revisión de diseño | Enfoque al objeto | 2 días | 2023-07-13 | 2023-07-15 | Jefe de Proyecto
Adecuaciones posteriores a la revisión | Adecuaciones posteriores a la revisión | 4 días | 2023-07-16 | 2023-07-20 | Jefe de Proyecto
Revisión con cliente final | Revisión con cliente final | 2 días | 2023-07-21 | 2023-07-23 | Jefe de Proyecto
Diseño de Producto/Solución | Adecuaciones posteriores a la revisión | 2 días | 2023-07-24 | 2023-07-26 | Programador
Interpretación de especificaciones | Interpretación de especificaciones | 8 días | 2023-07-24 | 2023-08-01 | Programador
Diseño detallado de módulos | Diseño detallado de módulos | 4 días | 2023-07-26 | 2023-07-30 | Programador
Programación de Producto/Solución | Programación de Producto/Solución | 2 días | 2023-07-31 | 2023-08-02 | Programador
Codificación | Codificación | 8 días | 2023-08-03 | 2023-08-11 | Programador
Pruebas de programación | Pruebas de programación | 2 días | 2023-08-06 | 2023-08-08 | Tester
Realizar Pruebas y correcciones | Realizar Pruebas y correcciones | 1 días | 2023-08-07 | 2023-08-08 | Tester
Estudiar códigos y módulos | Estudiar códigos y módulos | 2 días | 2023-08-09 | 2023-08-11 | Programador
Prueba de módulos y componentes | Prueba de módulos y componentes | 4 días | 2023-08-12 | 2023-08-16 | Tester
Detección de fallas | Detección de fallas | 4 días | 2023-08-13 | 2023-08-17 | Tester
Corrección de fallas | Corrección de fallas | 2 días | 2023-08-13 | 2023-08-15 | Programador
Pruebas de corrección | Pruebas de corrección | 8 días | 2023-08-14 | 2023-08-22 | Tester
Implementación de Producto/Solución | Implementación de Producto/Solución | 2 días | 2023-08-23 | 2023-08-25 | Programador
Pruebas de aceptación | Pruebas de aceptación | 4 días | 2023-08-23 | 2023-08-27 | Tester
Ampliación de pruebas | Ampliación de pruebas | 8 días | 2023-08-23 | 2023-08-31 | Tester
Detección de fallas cte. final y corregirlos | Detección de fallas cte. final y corregirlos | 0.5 días | 2023-08-25 | 2023-08-25 12:00 | Tester
Prueba de código corregido | Prueba de código corregido | 2 días | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Tester
Evaluación de Producto/Solución | Evaluación de Producto/Solución | 8 días | 2023-08-29 | 2023-09-06 | Tester
Documentar los resultados del proyecto | Documentar los resultados del proyecto | 8 días | 2023-08-23 | 2023-08-31 | Programador
Presentación del producto final | Presentación del producto final | 2 días | 2023-08-23 | 2023-08-25 | Programador
Desplegar el software | Desplegar el software | 8 días | 2023-08-23 | 2023-08-31 | Programador

## Estimación
Estimacion de esfuerzos
Actividades / Modelos | [6 empty] | Horas | Nivel de Dificultad
| Simple | Muy Fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Difícil |  | Horas | Simple | Muy Fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Difícil
Investigación Preliminar |  |  |  |  | 1 |  | 128 |  | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256
Análisis de requisitos |  |  | 1 |  |  |  | 32
Especificaciones preliminares del software |  |  |  | 1 |  |  | 64
Elaboración del presupuesto |  |  | 1 |  |  |  | 32 | Total de esfuerzos
Previsión de especificaciones contra presupuesto |  |  |  |  | 1 |  | 128 | Horas | Dias | Semanas | Meses
Revisión de requisitos y posibles mejoras |  |  |  | 1 |  |  | 64 | 4144 | 518 | 129.5 | 6.475
Generación de cronograma |  |  |  |  | 1 |  | 128
Aprobación de cliente final |  |  |  | 1 |  |  | 64
Negociación y confirmación de recursos |  |  |  |  | 1 | 1 | 128 | Ingenieros
Analisis de diseño |  |  |  | 1 |  |  | 64 | Horas | 1 Ingeniero | 2 Ingeniero | 3 Ingeniero | 4 Ingeniero
Diseño de arquitectura |  |  |  | 1 |  |  | 64 | Dias | 518 | 259 | 172.6667 | 129.5
Desarrollo de prototipos |  |  |  |  | 1 |  | 128 | Semanas | 129.5 | 64.75 | 43.1667 | 32.375
Revisión de diseño |  |  |  | 1 |  |  | 64 | Meses | 6.475 | 3.2375 | 2.1583 | 1.6187
Adecuaciones posteriores a la revision |  |  |  |  | 1 |  | 128
Revision con cliente final |  |  |  | 1 |  |  | 64
Diseño de Producto/Solución |  |  |  | 1 |  |  | 64
Interpretación de especificaciones | [5 empty] | 1 | 256
Diseño detallado de módulos |  |  |  |  | 1 |  | 128
Programación de Producto/Solución |  |  |  | 1 |  |  | 64
Codificación | [5 empty] | 1 | 256
Pruebas de programación |  |  |  | 1 |  |  | 64
Realizar Pruebas y correcciones |  |  | 1 |  |  |  | 32
Estudiar codigos y modulos |  |  |  | 1 |  |  | 64
Prueba de modulos y componenetes |  |  |  |  | 1 |  | 128
Deteccion de fallas |  |  |  |  | 1 |  | 128
Correccion de fallas |  |  |  | 1 |  | 1 | 64
Pruebas de correccion | [5 empty] | 1 | 256
Implementación de Producto/Solución |  |  |  | 1 |  |  | 64
Pruebas de aceptacion |  |  |  |  | 1 |  | 128
Apliacion de pruebas | [5 empty] | 1 | 256
Deteccion de fallas cte final y corregirlos |  | 1 |  |  |  |  | 16
Prueba de codigo corregido |  |  |  | 1 |  |  | 64
Evaluación de Producto/Solución | [5 empty] | 1 | 256
Documentar los resultados del proyecto | [5 empty] | 1 | 256
Presesntacion del producto final |  |  |  | 1 |  |  | 64
Desplegar el software | [5 empty] | 1 | 256
Total de esfuerzo | [6 empty] | 4144

## Costos
Costo de proyecto | [5 empty] | Costo x hora | 1200
Tiempo/Recurso | 1 Ingeniero | 2 Ingeniero | 3 Ingeniero | 4 Ingeniero
Horas | 518 | 259 | 172.6667 | 129.5
Semanas | 129.5 | 64.75 | 43.1667 | 32.375
Meses | 6.475 | 3.2375 | 2.1583 | 1.6187
Total | 621600 | 310800 | 207200 | 155400
Desglose de proyecto
Concepto de recurso | % | 1 Ingeniero | 2 Ingeniero | 3 Ingeniero | 4 Ingeniero
Desarrolladores | 50% | 310800 | 155400 | 103600 | 77700
Costos Fijos | 30% | 186480 | 93240 | 62160 | 46620
Gastos Extras | 10% | 62160 | 31080 | 20720 | 15540
Ganancias | 10% | 62160 | 31080 | 20720 | 15540